## Hoja1
Cronograma de trabajo
Recursos técnicos : | Daniel Q | Óscar T | Kevin R
| [I1] | [I2] | [I3]
Semana de trabajo 1
Tareas a Realizar | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Diagrama de clases |  | Todos |  |  |  | I3
Diagrama relacional |  |  | Todos
Diagrama de paquetes |  | I2
Insertar un estudiante |  |  | I1 | I1
Consultar un estudiante |  |  | I1 e I3 | I1 e I3
Crear reserva |  |  | I1 | Todos
Consultar reserva |  |  |  | I1 e I3
Cancelar reserva |  |  |  |  | I3
Inicio sesión |  | I1 e I2 | I1 e I2
Documentación | [5 empty] | I2 | I2